## Процесс возврата СИЗ
| Наименование проекта: | Автоматизация процессов учёта спецодежды и спецоснастки в ООО „Спец-Монтаж”
Описание тестируемой системы/процесса: процесс оформления возврата СИЗ от сотрудника на склад для временного хранения
Владелец процесса: администратор системы
Аннотация к тестированию: Тест будет проводиться аналитиком. Поэтапно проходим по каждому процессу и подпроцессу. Выполняем действия из колонки «Выполняемые действия». Фиксируем полученный результат в колонке «Результат факт». Сопоставляем колонки «Результат план» и «Результат факт», после чего пишем вердикт в колонку «Подтверждаем факт приёма функциональности». Если нужно, оставляем комментарии в колонку «Комментарии».
№ | Процесс | № | Подпроцесс | Выполняемые действия | Бизнес-роль | Результат план | Результат факт | Уровень ошибки Блок/Не блок | Комментарии
1 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 1.1 | Создание документа "Отпуск" | Переходим в интерфейс программы в раздел "Кадры" - "Отпуска" | Специалист отдела кадров | Открывается раздел "Отпуска"
1 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 1.2 | Создание документа "Отпуск" | Нажимаем кнопку «Создать» - "Отпуск" | Специалист отдела кадров | Открывается форма нового документа.
1 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 1.3 | Создание документа "Отпуск" | - в поле "Организация" выбрать из списка ООО "Спец-Монтаж" -в поле "Сотрудник" указать нужного сотрудника выбором из справочника "Сотрудники". -в полях "Отпуск с" и "по" указать даты отпуска сотрудника, согласно предоставленному заявлению. | Специалист отдела кадров | Документ "Отпуск" создан. В поле "Организация" выбрано ООО "Спец-Монтаж", в поле "Сотрудник" выбран сотрудник из списка, указаны даты начала и окончания отпуска, согласно заявлению.
1 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 1.4 | Создание документа "Отпуск" | Нажимаем кнопку "Провести и закрыть" | Специалист отдела кадров | Документ проведен и закрыт. Документ отражен в журнале документов "Отпуска"
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.1 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Переходим в интерфейс Внеоборотные активы - Сервис - АРМ кладовщика | Сотрудник склада | Открыто АРМ кладовщика
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.2 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Устанавливаем параметр: - в поле "Организация" - ООО "Спец-Монтаж" , - в поле "Склад" - Основной | Сотрудник склада | Заполнены параметры отбора "Организация" и "Склад"
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.3 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Нажимает кнопку "Обновить" | Сотрудник склада | В журнале документов появились новые документы на сотрудников, которые идут в отпуск и на них оформлены приказы на отпуск в кадровом блоке 1С ERP.
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.4 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Выбрать нужный документ в журнале документов с видом операции "Возврат на хранение" и открыть его двойным нажатием мыши. | Сотрудник склада | Открыта форма документа "Операция по временному хранению СИЗ». Вид операции документа "Возврат на хранение"
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.5 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Проверить соответствие табличной части документа по номенклатуре, инвентарным номерам и количеству с фактически предоставленными сотрудником СИЗ на временное хранение. | Сотрудник склада | Данные о номенклатуре СИЗ, количестве и инвентарные номера соответствуют СИЗ предоставленными сотрудником.
2 | Процесс оформления документа на возврат СИЗ | 2.6 | Запуск обработки АРМ и оформление возврата СИЗ на склад для временного хранения. | Провести документ "Операция по внутреннему хранению СИЗ" | Сотрудник склада | Документ проведен и закрыт. Документ отражен в журнале документов "АРМ кладовщика" с отметкой о проведении в поле "Проведено".
3 | Процесс проверки отражения возврата СИЗ в отчете. | 3.1 | Формирование отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе" | Переходим в интерфейс Внеоборотные активы - Сервис - Отчеты по внеоборотным активам | Сотрудник склада | Открыта панель отчетов по складу
3 | Процесс проверки отражения возврата СИЗ в отчете. | 3.2 | Формирование отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе" | Выбираем из списка отчет "Ведомость Учет СИЗ на временном хранении на складе" и запускаем его. | Сотрудник склада | Открыта форма нового отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе"
3 | Процесс проверки отражения возврата СИЗ в отчете. | 3.3 | Формирование отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе" | Заполняем параметры отчета: - в поле "Склад" выбрать склад выбором из справочника "Основной" - в поле "Дата" указать текущую дату. | Сотрудник склада | Заполнены параметры отчета поле "Склад" и "Дата"
3 | Процесс проверки отражения возврата СИЗ в отчете. | 3.4 | Формирование отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе" | Нажимаем кнопку "Сформировать" | Сотрудник склада | Сформирован отчет на дату формирования отчета.
3 | Процесс проверки отражения возврата СИЗ в отчете. | 3.5 | Формирование отчета "Ведомость учета СИЗ на временном хранении на складе" | Проверить соответствие отраженных сведений в отчете согласно ранее проведенному документу "Операция по внутреннему хранению СИЗ". Проверить номенклатуру, количество, соответствие сотрудника. | Сотрудник склада | Отчет сформирован корректно, данные в отчете соответствуют данным, отраженным в отчете.
Присутствующие со стороны заказчика:
| Ф. И. О. | Должность